## PLAN DE COMUNICACIÓN EAE 2025
MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN
Fecha de elaboración: abril de 2025
Fecha de actualización de información: diciembre de 2025
PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN DE ESTADO ABIERTO ECUADOR
OBJETIVO | Comunicar a la ciudadanía sobre las acciones implementadas por quienes integran Estado Abierto Ecuador, en el año 2025, para impulsar este modelo de gobernanza y afianzar este modelo de gestión a nivel nacional y local. |  |  | DESTINATARIOS | Ciudadanía, funcionarios públicos, gremios, organizaciones civiles y sociales, academia, cooperación internacional
PERÍODO DE EJECUCIÓN | Año 2025 |  |  | RECURSOS ECONÓMICOS | Autogestión institucional y cooperación internacional, de ser el caso.
|  |  |  | ALERTAS COMUNICACIONALES | Coyuntura nacional, cambio de autoridades institucionales, decretos presidenciales, fenómenos naturales.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN | [7 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
FASE 1 - ACCIONES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE ESTADO ABIERTO EN EL ECUADOR
COMPONENTE | ESTRATEGIA | PRODUCTOS | RECURSOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS | RESPONSABLES DE LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS | RESPONSABLES DE LA DIFUSIÓN DE PRODUCTOS | PLAZO PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS FINALES | PRODUCTOS PLANIFICADOS | PRODUCTOS EJECUTADOS | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO | ENTIDADES ALCANZADAS | OBSERVACIONES
MESA DE COMUNICACIÓN | Activación de la mesa de comunicación | Chat de la mesa de comunicación con activación de los delegados de comunicación de Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador (EAE). | • Contactos comunicacionales de los miembros de Grupo Núcleo. • Plataforma whatsapp (adm. Dir. De Gobierno Abierto). | Dir. de Gobierno Abierto – Presidencia de la República. | • Dir. de Gobierno Abierto – Presidencia de la República. • Delegados de comunicación – Grupo Núcleo. | abril y mayo de 2025 | 17 | 17 | 100% | 18 Entidades que forman parte del Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador que son las siguientes: Sector Público: - Presidencia de la República - Secretaría Nacional de Planificación - Asamblea Nacional - Consejo de la Judicatura - Conseja Nacional Electoral - Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros Organizaciones de Sociedad Civil: - Fundación Datalat - Fundación Ciudadanía y Desarrollo - Red de Profesionales de Cotopaxi Academia: - Universidad Técnica Particular de Loja - Universidad Nacional de Loja - Universidad de Guayaquil Sector privado: - Comité Empresarial Ecuatoriano - Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha - Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos | *Acción que debe aplicarse a patir de la primera reunión de Grupo Núcleo con los delegados de comunicación de las 17 instituciones integrantes.
SOCIALIZACIÓN SOBRE ESTADO ABIERTO Y ESTADO ABIERTO ECUADOR | Presentación del nuevo Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador | Evento de bienvenida y presentación del Grupo Núcleo |  Reconocimiento a la labora de las entidades salientes del Grupo Núcleo anterior.  Bienvenida y presentación del Grupo Núcleo que laborará durante los próximos dos años. | • Dir. de Gobierno Abierto - Presidencia de la República. • Grupo Núcleo | • Dir. de Gobierno Abierto - Presidencia de la República. • Grupo Núcleo | abril de 2025 | 3 | 3 | 100% |  | Incluye reconocimientos a las entidades salientes, acta de conformación y pines identitarios del proceso.
| Campañas de difusión de conceptos sobre Estado abierto y los planes de acción (Comunicación digital). | • Campañas digitales generadas desde las cuentas oficiales de Estado Abierto Ecuador. • Réplica y apoyo de las cuentas de los organismos participantes y autoridades. | • Documentos técnicos informativos. • Contenidos seleccionados. • Artes, fotografías o videos. • Cuentas institucionales | • Grupo Núcleo. • Organismos responsables y contrapartes de los compromisos del Segundo Plan de Acción. | • Grupo Núcleo. • Organismos responsables y contrapartes de los compromisos del Segundo Plan de Acción. • Interesados en el proceso nacional. | diciembre de 2025 | 2 | 6 | 300% |  | Acción que debe aplicarse a patir de la segunda reunión de Grupo Núcleo. Se prevén, al menos, una publicación por semestre ya sea desde Grupo Núcleo o de los compromisos.
| Campañas de difusión de conceptos sobre Estado abierto y los planes de acción (Relaciones Públicas). | Vocerías institucionales que incluyan mensajes fuerza sobre el modelo de Estado Ecuador y los planes de acción . | • Documentos técnicos informativos. • Ayuda memoria de la información. • Media training (de ser el caso). • Q&A. • Agenda de medios. • Perfil de medios y periodistas. | • Grupo Núcleo. • Organismos responsables y contrapartes de los compromisos del Segundo Plan de Acción. | • Grupo Núcleo. • Organismos responsables y contrapartes de los compromisos del Segundo Plan de Acción. | diciembre de 2025 | 3 | 2 | 66.67% |  | Acción que debe aplicarse a patir de la segunda reunión de Grupo Núcleo. Se prevé realizar, al menos, una vocería por sector:funciones del Estado, niveles de gobierno, sociedad civil, academia y sector privado.
| Campañas de difusión de conceptos sobre Estado abierto y los planes de acción (Comunicación interna). | Malla de contenidos para mailing e intranet institucional (de acuerdo con lo disponible en cada entidad) | • Documentos técnicos informativos. • Contenidos seleccionados. • Artes, fotografías o videos. • Intranet institucional. | • Grupo Núcleo. • Organismos responsables y contrapartes de los compromisos del Segundo Plan de Acción. | • Grupo Núcleo. • Organismos responsables y contrapartes de los compromisos del Segundo Plan de Acción. | diciembre de 2025 | 2 | 1 | 50% |  | Acción que debe aplicarse a patir de la segunda reunión de Grupo Núcleo. Ejecutaron: CPCCS. Pendiente: CNE
FASE 2 -COCREACIÓN DEL TERCER PLAN DE ACCIÓN
COMPONENTE | ESTRATEGIA | PRODUCTOS | RECURSOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS | RESPONSABLES DE LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS | RESPONSABLES DE LA DIFUSIÓN DE PRODUCTOS | PLAZO PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS FINALES | PRODUCTOS PLANIFICADOS | PRODUCTOS EJECUTADOS | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  | OBSERVACIONES
PROCESO DE COCREACIÓN DEL TERCER PLAN DE ACCIÓN DE ESTADO ABIERTO | Activación de la mesa de comunicación de Estado Abierto Ecuador | "• Presentación del proceso a la mesa de comunicación. • Protocolos técnicos y comunicacionales EAE. • Propuesta de productos establecidos. • Guía de marca EAE. • Identidades de las instituciones. | Insumos y recursos (técnicos y comunicacionales) necesarios previo a la activación del proceso. | • Dir. de Gobierno Abierto – Presidencia de la República. • Fundación Datalat | Dir. de Gobierno Abierto – Presidencia de la República. | junio de 2025 (a partir del inicio del proceso de cocreación). | 1 | 1 | 100% | 18 Entidades que forman parte del Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador | Mesa de Comunicación activada y apoyó en la socialización del proceso de cocreación del Tercer PAGA
| Actividades de difusión y sensibilización previos - Campaña de comunicación digital externa | • Difusión de contenidos y artes en redes sociales. • Elaboración de piezas comunicacionales. • Difusión de invitaciones de acuerdo con la base de datos. • Elaboración de video del inicio al Tercer Plan de Acción. • Invitación a las mesas por parte de los integrantes de Grupo Núcleo | Insumos y recursos (técnicos y comunicacionales) necesarios para este punto | • Dirección de Gobierno Abierto – Presidencia de la República. • Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador | • Dirección de Gobierno Abierto – Presidencia de la República. • Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador | junio de 2025 (a partir del inicio del proceso de cocreación). | 5 | 5 | 100% | 18 Entidades que forman parte del Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador | Realizado en función del cronograma de Talleres de cocreación
| Actividades de difusión y sensibilización previos - Campaña de comunicación digital interna | • Difusión de contenidos y artes para los canales de comunicación interna en las sedes de las mesas de cocreación (universidades y bases de datos). • Difusión de invitación a las mesas de cocreación parte de los integrantes de Grupo Núcleo mediante infochannels (de haber disponibilidad) | Insumos y recursos (técnicos y comunicacionales) necesarios para este punto | • Dirección de Gobierno Abierto – Presidencia de la República. • Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador | • Dirección de Gobierno Abierto – Presidencia de la República. • Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador | junio de 2025 (a partir del inicio del proceso de cocreación). | 2 | 2 | 100% | 18 Entidades que forman parte del Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador | La difusión se realizó por requerimiento realizado a entidades sedes y su gestión propia
| Eventos de los talleres de cocreación | • Coordinación con las instituciones organizadoras y auspiciantes para la distribución de actividades. • Revisión y logística del evento, para ubicación y distribución de espacios. • Elaboración y distribución de materiales para el desarrollo de la mesa. • Elaboración del orden del día y maestro de ceremonias. • Difusión de la convocatoria a las mesas de cocreación en los portales web y canales oficiales de las entidades de Grupo Núcleo. • Brandeo de espacios por parte de los organizadores. • Cobertura informativa desde Estado Abierto Ecuador. • Espacio para medios de comunicación (a consideración). | Insumos y recursos (técnicos y comunicacionales) necesarios para el desarrollo de los eventos. | • Dirección de Gobierno Abierto – Presidencia de la República • Fundación Datalat • Capacitadores y cooperantes. • Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador | • Dirección de Gobierno Abierto – Presidencia de la República • Fundación Datalat • Capacitadores y cooperantes. • Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador | junio y julio de 2025 | 8 | 8 | 100% | 18 Entidades que forman parte del Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador 7 Sedes de los Talleres de Cocreación - Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) - Universidad de Guayaquil (UG) - Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) - Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Sede Latacunga - Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC) - Fundación Charles Darwin - Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) | Se ejecutaron 7 talleres territoriales y 4 temáticos. Los productos se implementaron de acuerdo con los requerimientos/recursos o apoyo de las entidades sede
| Recepción de propuestas ciudadanas digitales - Campaña digital de invitación a propuestas ciudadanas. | • Invitación para recepción de propuestas ciudadanas en el portal web de Estado Abierto Ecuador. • Campaña digital en redes sociales de invitación y llamado a la acción en redes sociales. • Video tutorial para el uso de la plataforma y recepción de propuestas | Insumos y recursos (técnicos y comunicacionales) necesarios para cumplir con este punto. | • Dirección de Gobierno Abierto – Presidencia de la República • Fundación Datalat • Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador (representantes de la sociedad civil, academia y sector privado). | Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador Dirección de Gobierno Abierto – Presidencia de la República. | de julio a septiembre de 2025 | 3 | 3 | 100% | 18 Entidades que forman parte del Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador
| Formulación de compromisos del Tercer Plan de Acción | Evento Taller de Formulación de Compromisos del Tercer Plan de Acción de Estado Abierto | • Documento técnico informativo. • Insumos para la reunión • Organización y logística de evento en presencial. • Agenda del día. • Cobertura comunicacional. • Fotografía y registro en vivo. • Transmisión en virtual. | • Dirección de Gobierno Abierto – Presidencia de la República. | • Dirección de Gobierno Abierto – Presidencia de la República. • Fundación Datalat • Entidades miembros de Grupo Núcleo de Estado Abierto | 23 al 25 de septiembre de 2025 | 1 | 1 | 100% | 18 Entidades que forman parte del Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador GIZ CPCCS MDH MINTEL CEDIA UTPL FUNDAPI FCD MSP B77 CONAGOPARE CEPAL | Taller realizado por Cepal con apoyo de GIZ, los días 23, 24 y 25 de septiembre.
| Elaboración del documento del Tercer Plan de Acción de Estado Abierto | • Información y documentos técnicos del proceso de cocreación. • Artes y fotografías • Diseño • Colaboraciones | Insumos y recursos (técnicos y comunicacionales) de esta etapa. | • Dirección de Gobierno Abierto – Presidencia de la República. • Fundación Datalat • Colaboradores | Dirección de Gobierno Abierto – Presidencia de la República. | de octubre a diciembre de 2025 | 4 | 4 | 100% | 18 Entidades que forman parte del Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador | Tercer PAGA socializado en la página web de Gobierno Abierto Ecuador
FASE 3 - ACCIONES RELACIONADAS CON LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO Y LOS PILARES DE ESTADO ABIERTO
COMPONENTE | ESTRATEGIA | PRODUCTOS | RECURSOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS | RESPONSABLES DE LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS | RESPONSABLES DE LA DIFUSIÓN DE PRODUCTOS | PLAZO PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS FINALES | PRODUCTOS PLANIFICADOS | PRODUCTOS EJECUTADOS | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  | OBSERVACIONES
SEMANA DE GOBIERNO ABIERTO | Organizar la Semana de Gobierno Abierto #OpenGovWeek | Generar una agenda de eventos conjunta y campaña como país. | • Directrices de la convocatoria internacional. • Llamado a convocatoria nacional. • Registro de eventos nacionales en plataforma OGW y grupo EAE. • Guía de marca Open Gov Week. • Organización y logística de eventos. • Arte de agenda conjunta. • Campaña virtual de expectativa. • Cobertura de los eventos. | • Dirección de Gobierno Abierto – Presidencia de la República • Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador • Instituciones y organismos participantes. | • Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador • Instituciones y organismos participantes | Del 19 al 23 de mayo de 2025 | 1 | 1 | 100% | 18 Entidades que forman parte del Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador | 1 agenda con número de eventos por determinar hasta el 09 de mayo de 2025.
CUMBRES MUNDIALES DE GOBIERNO ABIERTO | Apoyo en la difusión de contenidos en la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, realizada en Vitoria-Gasteiz, España | Difusión de mensajes en redes sociales, fotografías y artes del evento | • Documentos técnicos informativos. • Artes y fotografías. • Contenido. | Open Government Partnership | Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador | 13 de octubre de 2025 | 1 | 1 | 100% | N/A | Seguimiento y cobertura de participación del Subsecretario General de Gestión Gubernamental
ACTIVIDADES OGP LOCAL | Socialización de actividades OGP Local | Apoyo para la difusión de mensajes y convocatorias en redes sociales para OGP Local | • Réplica de contenidos en redes sociales | OGP Local | Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador | Permanente | 1 | 1 | 100% | N/A
FASE 4 - ACCIONES TRASNVERSALES DEL PROCESO
COMPONENTE | ESTRATEGIA | PRODUCTOS | RECURSOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS | RESPONSABLES DE LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS | RESPONSABLES DE LA DIFUSIÓN DE PRODUCTOS | PLAZO PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS FINALES | PRODUCTOS PLANIFICADOS | PRODUCTOS EJECUTADOS | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  | OBSERVACIONES
Reuniones ordinarias y extraordinarias de Grupo Núcleo | Realizar las reuniones periódicas (ordinarias) y extraordinarias de Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador | Eventos de Grupo Núcleo | • Documento técnico informativo. • Insumos para la reunión • Organización y logística de evento en presencial. • Agenda del día. • Cobertura comunicacional. • Fotografía y registro en vivo. • Transmisión en virtual. | • Dir. de Gobierno Abierto – Presidencia de la República. • Fundación Datalat | • Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador | Trimestral | 6 | 7 | 116.7% | 18 Entidades que forman parte del Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador | Realizadas 3 sesiones ordinarias, de acuerdo con el reglamento interno de funcionamiento del Grupo Núcleo. Además se realizaron 4 sesiones extraordinarias, conforme avance del proceso de cocreación del Tercer PAGA
RESULTADOS TOTALES PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 2024
SUMATORIA TOTAL POR FASE | PRODUCTOS PLANIFICADOS | PRODUCTOS EJECUTADOS | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO
FASE 1 | 27 | 29 | 107.4%
FASE 2 | 24 | 24 | 100%
FASE 3 | 3 | 3 | 12.5%
FASE 4 | 1 | 1 | 4.167%
TOTAL PEC 2025 | 55 | 57 | 103.6%
GESTIÓN EN REDES SOCIALES
X | Publicaciones | 216
| Visualizaciones | 46.199
| Seguidores | 2.768
Facebook | Publicaciones | 128
| Visualizaciones | 59.746
| Seguidores | 3.937
| Publicaciones | 122
Linkedin | Impresiones | 33.121
| Seguidores | 2.294
| Publicaciones | 126
Instagram | Visualizaciones | 65.623
| Seguidores | 692
| Publicaciones | 67
Tik Tok | Visualizaciones | 11406
| Seguidores | 0
| Publicaciones | 40
Youtube | Vistas | 3750
| Suscriptores | 408
| Publicaciones | 3
Ivoox | Vistas | 8
| Suscriptores | 0

## Gestión redes sociales 2025
X | Publicaciones | 216
| Visualizaciones | 46.199
| Seguidores | 2.768
Facebook | Publicaciones | 128
| Visualizaciones | 59.746
| Seguidores | 3.937
| Publicaciones | 122
Linkedin | Impresiones | 33.121
| Seguidores | 2.294
| Publicaciones | 126
Instagram | Visualizaciones | 65.623
| Seguidores | 692
| Publicaciones | 67
Tik Tok | Visualizaciones | 11406
| Seguidores | 0
| Publicaciones | 40
Youtube | Vistas | 3750
| Suscriptores | 408
| Publicaciones | 3
Ivoox | Vistas | 8
| Suscriptores | 0